## Orçamento
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM
SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local : Rua Geraldino de Oliveira, Rua Armando Salles de Oliveira, Rua Cesarino Raimund, Rua Julieta Panizza Bartollo, Rua Domingos Cardoso de Souza, Rua s/ denominação, Rua Sebastião Dias Pereira e Rua Adib Demetrius Dauar- Bairro Diversos - Vargem/SP
|  | Data base | BOLETIM 177 - DESONERADO - CPOS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
124.8%
733.28
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1610.24 | 305.5333
CPOS | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura de Madeira | m² | 4.5 | 357.83 | 1610.24 | 365.4179 | Placa de identificação para obra
| 2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  | 409469.21
| 2.1 | Drenagem |  |  |  | 0
| 461202 |  |  | 45
| 461208 |  |  | 383.5
| 461210 |  |  | 65
| 491201 |  |  | 18 | 550
| 2.1 | RECAPEAMENTO ( Rua Geraldino de Oliveira e Rua Armando Salles de Oliveira ) |  |  |  | 323912.04
CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 9949.44 | 0.54 | 5372.7 |  | Varrição de pavimento para recapeamento | 0.64584 | 298.4832 | 298.4832
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 9949.44 | 4.57 | 45468.94 | 716.352 | Imprimação betuminosa ligante | 5.4657 | 298.4832
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 298.48 | 914.87 | 273070.4 | 326592.1984 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | 1094.1845 | 8.9544
0
| 2.2 | RECAPEAMENTO ( Rua Cesarino Raimund ) |  |  |  | 50993.07 | 455.9102 |  |  | 0
CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 1566.21 | 0.54 | 845.75 | 38.9367 |  | 27.3973 | 46.9863 | 46.9863
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1566.21 | 4.57 | 7157.58 |  |  | 22.9074 | 46.9863
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 46.99 | 914.87 | 42989.74 |  |  |  | 1.4097
[9 empty] | 68.378 | 0
| 2.3 | RECAPEAMENTO ( Rua Julieta Panizza Bartollo) |  |  |  | 34564.1 | 387398.7998 |  |  | 0
CPOS | 54.01.410 | Varrição de pavimento para recapeamento | m² | 1061.74 | 0.54 | 573.34 | 38.9367 |  |  | 31.8522 | 31.8522
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1061.74 | 4.57 | 4852.15 | 500000 |  |  | 31.8522
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 31.85 | 914.87 | 29138.61 | 12841.3408 |  |  | 0.9555
0
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 261145.13 |  |  |  | 0
| 3.1 | PAVIMENTAÇÃO ( Rua Domingos Cardoso de Souza -Bairro do Piúca) |  |  |  | 53761.11 |  |  |  | 0
CPOS | 54.03.240 | Imprimação betuminosa Impermeabilizante | m² | 1250.44 | 10.98 | 13729.83
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1250.44 | 4.57 | 5714.51 | L= 3,60 |  |  | 37.5132 | 37.5132
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 37.51 | 914.87 | 34316.77 |  |  |  | 1.1253
0
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO ( Rua Sem denominação -Bairro do Piúca) |  |  |  | 31773.19 |  |  |  | 0
CPOS | 54.03.240 | Imprimação betuminosa Impermeabilizante | m² | 738.94 | 10.98 | 8113.56
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 738.94 | 4.57 | 3376.96 |  |  |  | 22.1682 | 22.1682
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 22.17 | 914.87 | 20282.67 | L= 3,75 |  |  | 0.6651
0
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO ( Rua Sebastião Dias Pereira -Bairro dos Pintos) |  |  |  | 115257.8 |  |  |  | 0
CPOS | 54.03.240 | Imprimação betuminosa Impermeabilizante | m² | 2680.64 | 10.98 | 29433.43
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 2680.64 | 4.57 | 12250.52 | L= 4,45 |  |  | 80.4192 | 80.4192
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 80.42 | 914.87 | 73573.85 |  |  |  | 2.4126
0
| 3.4 | PAVIMENTAÇÃO ( Rua Adib Demetrius Dauar -Bairro Centro) |  |  |  | 60353.03 |  |  |  | 0
CPOS | 54.03.240 | Imprimação betuminosa Impermeabilizante | m² | 1403.72 | 10.98 | 15412.85
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1403.72 | 4.57 | 6415 |  |  |  | 42.1116 | 42.1116
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 42.11 | 914.87 | 38525.18 |  |  |  | 1.2633
[7 empty] | 7 |  |  | 0
| 4.0 | LOMBOFAIXA ELEVADA (6,0 x 8,50 x 0.15 m) |  |  |  | 8098.5 | 1834.4773 |  |  | 0
CPOS | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante ( 2 pinturas ) | m² | 102 | 4.57 | 466.14 |  |  |  | 3.06
CPOS | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) | m³ | 7.65 | 914.87 | 6998.76 |  |  |  | 0.2295
CPOS | 9704020 | Sinalização horizontal com termoplástico tipo Hot-spray | m² | 17.6 | 36 | 633.6 |  |  |  | 0.528 | 680323.08
0
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 680323.08 |  |  |  |  | 0
BDI - 20,00 % |  |  |  |  | 136064.616
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 816387.696
Vargem, 08 de Maio de 2020
_____________________________________________________
Eng.º José Claudio Bertão Junior
CREA/SP n.º 060.191.448-8

## Cronograma
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGEM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Data Base: | 2020-04-01 |  | BDI = 20,00 %
OBRA: | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO |  |  |  | VARGEM/SP
ENDEREÇO: | Local : Rua Geraldino de Oliveira, Rua Armando Salles de Oliveira, Rua Cesarino Raimund, Rua Julieta Panizza Bartollo, Rua Domingos Cardoso de Souza, Rua s/ denominação, Rua Sebastião Dias Pereira e Rua Adib Demetrius Dauar- Bairro Diversos - Vargem/SP
[7 empty] | 15 DIAS |  | 30 DIAS |  | 45 DIAS
Codigo Atividade |  | Descrição da Atividade |  | Valor Orçado |  | % | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 |  | SERVICOS PRELIMINARES |  | 1932.288 |  | 0.23669 | 100% | 1932.29 |  | 0 |  | 0
2.0 |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 491363.052 |  | 60.1875 | 50% | 245681.53 | 50% | 245681.53 |  | 0
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 313374.156 |  | 38.3855 |  | 0 | 50% | 156687.08 | 50% | 156687.08
4.0 |  | LOMBOFAIXAS |  | 9718.2 |  | 1.1904 | 50% | 4859.1 | 50% | 4859.1 |  | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 816387.696 |  | 100 | 30.93% | 252472.92 | 49.88% | 407227.71 | 19.19% | 156687.08
|  |  |  | ACUMULADO |  |  | 30.93% | 252472.92 | 80.81% | 659700.63 | 100% | 816387.7
VARGEM, 08 DE MAIO DE 2020
Eng.º José Claudio Bertão Junior
CREA/SP n.º 060.191.448-8

## Plan1
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO
Nº da Operação | Gestor / Programa / Ação / Modalidade | Município/UF
0 | / Planejamento Urbano/ Pavimentação | Pedra Bela/SP
Proponente | Objeto | Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM | Recapeamento das Ruas Geraldino de Oliveira e Armando Salles de Oliveira | 0
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
[5 empty] | ATENDE AOS | LIMITES RECOMENDADOS
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.8% | SIM | 3.8% | 4.67% | 3.8% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.32% | SIM | 0.32% | 0.74% | 0.32% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.6% | SIM | 0.5% | 0.97% | 0.5% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.1% | SIM | 1.02% | 1.21% | 1.02% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.26% | SIM | 6.64% | 8.69% | 6.64% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% |  | Variável |  | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 0.8%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 19.6% | SIM | 19.6% | 24.23% | 19.6% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 19.6% | SIM
FÓRMULA UTILIZADA:
14.3%
19.6%
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 40%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 2%
Observações: A empresa deverá apresentar as Notas de materiais para abatimento da alicota de ISS
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: José Claudio Bertão Junior |  |  | Data: | 2018-04-13
CREA/CAU: 060.191.448-8
ART/RRT: