## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REVITALIZAÇÃO DA ROTATORIA - CENTRO - VARGEM | SINAPI - 02/2021 - São Paulo SBC - 03/2021 - São Paulo SICRO3 - 07/2020 - São Paulo SICRO2 - 11/2016 - São Paulo SIURB - 07/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2020 - São Paulo CPOS - 03/2021 - São Paulo FDE - 10/2020 - São Paulo |  |  | 20,0% |  |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  |  | Total |  |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | EQ. | MAT. | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 2971.83 | 1.086%
1.1 | 02.08.050 | CPOS | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 4.5 | 138.12 | 42.82 | 0 | 122.92 | 165.74 | 192.69 | 0 | 553.14 | 745.83 | 0.2727%
1.2 | 02.10.060 | CPOS | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 700 | 1.27 | 0.66 | 0 | 0.86 | 1.52 | 462 | 0 | 602 | 1064 | 0.389%
1.3 | 34.01.020 | CPOS | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 700 | 1.39 | 1.66 | 0 | 0 | 1.66 | 1162 | 0 | 0 | 1162 | 0.4248%
2 |  |  | ESTRUTURA DE FECHAMENTO | [10 empty] | 24965.36 | 9.127%
2.1 |  |  | VIGAS DE FECHAMENTO - H= 40CM | [10 empty] | 22266.16 | 8.14%
2.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 30 | 51.86 | 22.89 | 2.29 | 37.05 | 62.23 | 686.7 | 68.7 | 1111.5 | 1866.9 | 0.6825%
2.1.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 340 | 11.1 | 2.13 | 0 | 11.19 | 13.32 | 724.2 | 0 | 3804.6 | 4528.8 | 1.656%
2.1.3 | 73347 | SINAPI | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM | KG | 340 | 4.23 | 3.7 | 0.35 | 1.02 | 5.07 | 1258 | 119 | 346.8 | 1723.8 | 0.6302%
2.1.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 6 | 379.51 | 15.76 | 1.66 | 437.99 | 455.41 | 94.56 | 9.96 | 2627.94 | 2732.46 | 0.999%
2.1.5 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 70 | 34.02 | 22.33 | 2 | 16.49 | 40.82 | 1563.1 | 140 | 1154.3 | 2857.4 | 1.045%
2.1.6 | 09.02.040 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 56 | 127.34 | 51.96 | 0 | 100.84 | 152.8 | 2909.76 | 0 | 5647.04 | 8556.8 | 3.128%
2.2 |  |  | ATERRO E COMPACTAÇÃO | [10 empty] | 2699.2 | 0.9868%
2.2.1 | 94304 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 70 | 26.76 | 7.44 | 5.85 | 18.82 | 32.11 | 520.8 | 409.5 | 1317.4 | 2247.7 | 0.8218%
2.2.2 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 70 | 5.38 | 1.92 | 2.82 | 1.71 | 6.45 | 134.4 | 197.4 | 119.7 | 451.5 | 0.1651%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO POLIDO / GUIAS / RAMPAS ACESSIBILIDADE | [10 empty] | 40461.27 | 14.79%
3.1 |  |  | PISO EM CONCRETO USINADO- POLIDO | [10 empty] | 27673.8 | 10.12%
3.1.1 | 84212 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA | m² | 385 | 50 | 20.14 | 6.72 | 33.14 | 60 | 7753.9 | 2587.2 | 12758.9 | 23100 | 8.445%
3.1.2 | B.06.000.042302 | CPOS | Tela aco soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²) | m² | 385 | 7.87 | 0 | 0 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 3634.4 | 3634.4 | 1.329%
3.1.3 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | m² | 385 | 1.47 | 0.18 | 0.01 | 1.57 | 1.76 | 69.3 | 3.85 | 604.45 | 677.6 | 0.2477%
3.1.4 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | m² | 385 | 0.57 | 0.46 | 0.03 | 0.19 | 0.68 | 177.1 | 11.55 | 73.15 | 261.8 | 0.09571%
3.2 |  |  | GUIAS E SARJETAS | [10 empty] | 4703.87 | 1.72%
3.2.1 | 170254 | SIURB | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 17 | 26.43 | 26.48 | 0 | 5.23 | 31.71 | 450.16 | 0 | 88.91 | 539.07 | 0.1971%
3.2.2 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 152 | 22.84 | 6.81 | 0 | 20.59 | 27.4 | 1035.12 | 0 | 3129.68 | 4164.8 | 1.523%
3.3 |  |  | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | [10 empty] | 3960.36 | 1.448%
3.3.1 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | m² | 7 | 97.52 | 61.05 | 6.1 | 49.87 | 117.02 | 427.35 | 42.7 | 349.09 | 819.14 | 0.2995%
3.3.2 | 171668 | SBC | RAMPA PCD EM LADRILHO HIDRAULICO 30 x 30cm E= 2cm MILANO | m² | 4 | 113.49 | 37.95 | 3.32 | 94.91 | 136.18 | 151.8 | 13.28 | 379.64 | 544.72 | 0.1991%
3.3.3 | 99857 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 30 | 72.13 | 41.96 | 4.41 | 40.18 | 86.55 | 1258.8 | 132.3 | 1205.4 | 2596.5 | 0.9493%
3.4 |  |  | DEGRAUS | [10 empty] | 4123.24 | 1.507%
3.4.1 | 09.02.020 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 20 | 123.02 | 51.96 | 0 | 95.66 | 147.62 | 1039.2 | 0 | 1913.2 | 2952.4 | 1.079%
3.4.2 | B.06.000.042302 | CPOS | Tela aco soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²) | m² | 20 | 7.87 | 0 | 0 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 188.8 | 188.8 | 0.06902%
3.4.3 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2 | 370.94 | 100.49 | 0 | 344.63 | 445.12 | 200.98 | 0 | 689.26 | 890.24 | 0.3255%
3.4.4 | 034050 | SIURB | POLIMENTO DE CONCRETO | m² | 15 | 5.1 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 91.8 | 91.8 | 0.03356%
4 |  |  | MOBILIARIO URBANO | [10 empty] | 159728.38 | 58.4%
4.1 |  |  | RELOGIO URBANO | [10 empty] | 27026.24 | 9.881%
4.1.1 | 005 | Próprio | RELOGIO URBANO - DATA E HORA | un | 1 | 22000 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 9.652%
4.1.2 | 101176 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 4 | 130.47 | 56.83 | 5.59 | 94.14 | 156.56 | 227.32 | 22.36 | 376.56 | 626.24 | 0.229%
4.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [10 empty] | 22263.48 | 8.139%
4.2.1 | 41.11.090 | CPOS | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | un | 45 | 88.11 | 12.33 | 0 | 93.4 | 105.73 | 554.85 | 0 | 4203 | 4757.85 | 1.739%
4.2.2 | 70.05.006 | CPOS | Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre | un | 4 | 1074.41 | 28.94 | 0 | 1260.35 | 1289.29 | 115.76 | 0 | 5041.4 | 5157.16 | 1.885%
4.2.3 | 060630 | SBC | LUMINARIA SPOT 12W DICROICA LED DIRECI. BASE BRANCA ILUMINIM | UN | 21 | 83.03 | 38.08 | 3.74 | 57.81 | 99.63 | 799.68 | 78.54 | 1214.01 | 2092.23 | 0.7649%
4.2.4 | 060159 | SBC | LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10 | UN | 14 | 91.03 | 38.08 | 3.74 | 67.41 | 109.23 | 533.12 | 52.36 | 943.74 | 1529.22 | 0.5591%
4.2.5 | 39.03.178 | CPOS | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 7.65 | 2.86 | 0 | 6.32 | 9.18 | 572 | 0 | 1264 | 1836 | 0.6712%
4.2.6 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 3.43 | 1.63 | 0 | 2.48 | 4.11 | 326 | 0 | 496 | 822 | 0.3005%
4.2.7 | 40.11.010 | CPOS | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 2 | 76.54 | 18.51 | 0 | 73.33 | 91.84 | 37.02 | 0 | 146.66 | 183.68 | 0.06715%
4.2.8 | 42.05.200 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | un | 6 | 116.91 | 20.56 | 0 | 119.73 | 140.29 | 123.36 | 0 | 718.38 | 841.74 | 0.3077%
4.2.9 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 167.39 | 104.08 | 10.51 | 86.27 | 200.86 | 208.16 | 21.02 | 172.54 | 401.72 | 0.1469%
4.2.10 | 38.13.020 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 100 | 12.76 | 1.63 | 0 | 13.68 | 15.31 | 163 | 0 | 1368 | 1531 | 0.5597%
4.2.11 | 38.19.040 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 100 | 14.06 | 12.33 | 0 | 4.54 | 16.87 | 1233 | 0 | 454 | 1687 | 0.6168%
4.2.12 | 42.05.630 | CPOS | Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm² | un | 6 | 75.07 | 10.25 | 0 | 79.83 | 90.08 | 61.5 | 0 | 478.98 | 540.48 | 0.1976%
4.2.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10 | 73.62 | 62.73 | 6.71 | 18.9 | 88.34 | 627.3 | 67.1 | 189 | 883.4 | 0.323%
4.3 |  |  | LETRAS CAIXAS | [10 empty] | 86424.69 | 31.6%
4.3.1 | 009 | Próprio | LETRAS CAIXAS - CHAPA 16 - 2,20mts x 19,00mts | un | 1 | 59750 | 0 | 0 | 71700 | 71700 | 0 | 0 | 71700 | 71700 | 26.21%
4.3.2 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 21 | 96.35 | 47.98 | 4.88 | 62.76 | 115.62 | 1007.58 | 102.48 | 1317.96 | 2428.02 | 0.8877%
4.3.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 21 | 66.71 | 48.24 | 0 | 31.81 | 80.05 | 1013.04 | 0 | 668.01 | 1681.05 | 0.6146%
4.3.4 | 73347 | SINAPI | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM | KG | 270 | 4.23 | 3.7 | 0.35 | 1.02 | 5.07 | 999 | 94.5 | 275.4 | 1368.9 | 0.5005%
4.3.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 270 | 11.1 | 2.13 | 0 | 11.19 | 13.32 | 575.1 | 0 | 3021.3 | 3596.4 | 1.315%
4.3.6 | 11.01.320 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | m³ | 12 | 392.39 | 0 | 0 | 470.86 | 470.86 | 0 | 0 | 5650.32 | 5650.32 | 2.066%
4.4 |  |  | PINTURA / SINALIZAÇÃO / FAIXAS | [10 empty] | 1922.4 | 0.7028%
4.4.1 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 40 | 14.83 | 9.05 | 1.2 | 7.54 | 17.79 | 362 | 48 | 301.6 | 711.6 | 0.2602%
4.4.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 40 | 2.88 | 1.41 | 0.17 | 1.87 | 3.45 | 56.4 | 6.8 | 74.8 | 138 | 0.05045%
4.4.3 | 5213402 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 72 | 12.42 | 0.79 | 2.11 | 12 | 14.9 | 56.88 | 151.92 | 864 | 1072.8 | 0.3922%
4.5 |  |  | BANCOS E LIXEIRAS | [10 empty] | 3841.68 | 1.405%
4.5.1 | 010 | Próprio | LIXEIRA URBANA | UN | 2 | 610 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | 1464 | 1464 | 0.5352%
4.5.2 | 004 | Próprio | BANCO DE CONCRETO -Modelo GARAPEIRA | UN | 4 | 495.35 | 18.41 | 576 | 0.01 | 594.42 | 73.64 | 2304 | 0.04 | 2377.68 | 0.8693%
4.6 |  |  | MASTRO BANDEIRAS | [10 empty] | 18249.89 | 6.672%
4.6.1 | 018 | Próprio | MASTRO BANDEIRA - 14 METROS | UN | 1 | 4172 | 0 | 0 | 5006.4 | 5006.4 | 0 | 0 | 5006.4 | 5006.4 | 1.83%
4.6.2 | 019 | Próprio | MASTRO BANDEIRA 13 METROS | UN | 2 | 3593 | 0 | 0 | 4311.6 | 4311.6 | 0 | 0 | 8623.2 | 8623.2 | 3.153%
4.6.3 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 18 | 96.35 | 47.98 | 4.88 | 62.76 | 115.62 | 863.64 | 87.84 | 1129.68 | 2081.16 | 0.7609%
4.6.4 | 73347 | SINAPI | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM | KG | 80 | 4.23 | 3.7 | 0.35 | 1.02 | 5.07 | 296 | 28 | 81.6 | 405.6 | 0.1483%
4.6.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 80 | 11.1 | 2.13 | 0 | 11.19 | 13.32 | 170.4 | 0 | 895.2 | 1065.6 | 0.3896%
4.6.6 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 5 | 66.71 | 48.24 | 0 | 31.81 | 80.05 | 241.2 | 0 | 159.05 | 400.25 | 0.1463%
4.6.7 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 1.5 | 370.94 | 100.49 | 0 | 344.63 | 445.12 | 150.73 | 0 | 516.95 | 667.68 | 0.2441%
5 |  |  | PAISAGISMO | [10 empty] | 41648.47 | 15.23%
5.1 | 002 | Próprio | PLANTIO DE PALMEIRA ARECA LOCUBA CHILENA | un | 12 | 1314.54 | 3.07 | 0 | 1574.37 | 1577.44 | 36.84 | 0 | 18892.44 | 18929.28 | 6.92%
5.2 | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 160 | 9.88 | 4.22 | 0 | 7.63 | 11.85 | 675.2 | 0 | 1220.8 | 1896 | 0.6932%
5.3 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 11 | 274.6 | 121.02 | 43.55 | 164.95 | 329.52 | 1331.22 | 479.05 | 1814.45 | 3624.72 | 1.325%
5.4 | 98505 | SINAPI | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 265 | 53.53 | 4.33 | 0.43 | 59.47 | 64.23 | 1147.45 | 113.95 | 15759.55 | 17020.95 | 6.223%
5.5 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 4 | 36.99 | 2.08 | 0.19 | 42.11 | 44.38 | 8.32 | 0.76 | 168.44 | 177.52 | 0.0649%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [10 empty] | 3750.4 | 1.371%
6.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 320 | 9.77 | 11.72 | 0 | 0 | 11.72 | 3750.4 | 0 | 0 | 3750.4 | 1.371%
[10 empty] | Totais -> | 40.669,03 | 7.394,12 | 225.462,56 | 273.525,71
Tipo de Licitação | [10 empty] | Total sem BDI |  | 227960.75
Abertura da Licitação | [10 empty] | Total do BDI |  | 45564.96
Número do Processo Licitatório | [10 empty] | Total Geral |  | 273525.71
_______________________________________________________________ LENON RIBEIRO DE SOUZA RAMOS Sócio/CEO/Proprietário